## Eylem Detay
No | Tema | SH | Kod | Eylem Adı | Tip | Tekrar | Genel Başlangıç | Genel Bitiş | Y1 Baş. | Y1 Bit. | Y2 Baş. | Y2 Bit. | Y3 Baş. | Y3 Bit. | Y4 Baş. | Y4 Bit. | Bütçe | Sorumlu
1 | 1 | 1 | 1.1.1 | Yeni gelen velilerle kahvaltılı tanışma toplantısı | C | 4 | 2025-09-01 | 31.10.2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | [6 empty] | 10000 | Okul Yönetimi, Tema Lideri, Mezunlar Vakfı/Derneği, Okul Aile Birliği
2 | 1 | 1 | 1.1.2 | Geleneksel Pilav Günü ve Mezun Buluşması’nın düzenlenmesi | B | 4 | 01.05.2026 | 30.04.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 25000 | Okul Yönetimi, Tema Lideri, Mezunlar Vakfı/Derneği, Okul Aile Birliği
3 | 1 | 1 | 1.1.3 | Mezun Web Sitesinin Oluşturulması | C | 3 | 2026-07-01 | 31.01.2027 | 01.01.2026 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 31.01.2027 |  |  |  |  | 50000 | Okul Yönetimi, Tema Lideri, Mezunlar Vakfı/Derneği, Okul Aile Birliği
4 | 1 | 2 | 1.2.1 | Geleneksel Okul İftar Programı | B | 3 | 01.03.2026 | 28.02.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 01.02.2028 | 29.02.2028 | 01.02.2029 | 28.02.2029 | 50000 | Okul Yönetimi, Tema Lideri, Mezunlar Vakfı/Derneği, Okul Aile Birliği
5 | 1 | 2 | 1.2.2 | Veli Kitap Okuma Kulübü (İnsan Olmak Temalı) | C | 4 | 01.10.2025 | 31.12.2028 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | 01.10.2028 | 31.12.2028 | 0 | Okul Yönetimi, Tema Lideri, Mezunlar Vakfı/Derneği, Okul Aile Birliği
6 | 2 | 1 | 2.1.1 | Deney Haftası (Kimya zümresi, Biyoloji Zümresi zümresi, fizik zümresi 9. sınıflar deneleri) | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 5000 | Fen Zümresi, Edebiyat Zümresi,, Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi
7 | 2 | 1 | 2.1.2 | Kütüphane kullanım alanının güçlendirilmesi | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | Fen Zümresi, Edebiyat Zümresi,, Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi
8 | 2 | 1 | 2.1.1 | Veli Akademileri | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 0 | Fen Zümresi, Edebiyat Zümresi,, Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi
9 | 2 | 1 | 2.1.2 | 9. Sınıf Velileriyle Kahvaltı | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | Fen Zümresi, Edebiyat Zümresi,, Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi
10 | 2 | 1 | 2.1.1 | Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar (Öğrenme Stilleri Envanteri Uygulanması ve Sonuçlarına Göre Eğitimler Düzenlenmesi) | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 0 | Fen Zümresi, Edebiyat Zümresi,, Okul Yönetimi, Rehberlik Servisi
11 | 3 | 1 | 3.1.1 | Erasmus+ proje için uluslararası işbirliği çalışmaları | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | Okul Yönetimi, Yabancı Dil Zümresi, Öğrenci Meclisi
12 | 3 | 1 | 3.1.2 | Kardeş Okul protokolü imzalanması | D | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | [6 empty] | 0 | Okul Yönetimi, Yabancı Dil Zümresi, Öğrenci Meclisi
13 | 3 | 1 | 3.1.3 | E-Twinning proje başvurusu ve yürütülmesi | C | 4 | 01.09.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 |  |  |  |  | 0 | Okul Yönetimi, Yabancı Dil Zümresi, Öğrenci Meclisi
14 | 3 | 2 | 3.2.1 | Öğrenci-Öğretmen-İdare Diyalog Günleri | C | 8 | 01.11.2025 | 30.04.2029 | 01.11.2025 | 30.04.2026 | 01.11.2026 | 30.04.2027 | 01.11.2027 | 30.04.2028 | 01.11.2028 | 30.04.2029 | 0 | Okul Yönetimi, Yabancı Dil Zümresi, Öğrenci Meclisi
15 | 3 | 2 | 3.2.2 | İAAL Okul Gelişim Modeli broşürünün Basımı ve Geri Bildirim Raporu Sunumu | D | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | [6 empty] | 3000 | Okul Yönetimi, Yabancı Dil Zümresi, Öğrenci Meclisi
16 | 4 | 1 | 4.1.1 | İstanbul Öğretmen Akademileri veya ÖBA'dan Yılda 3 Eğitimin Tamamlanması | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | Öğretmenler, Zümreler, Müdür Yardımcısı
17 | 4 | 1 | 4.1.2 | Her zümrenin dersindeki Örnek Uygulamalarının diğer branş öğretmenlerine aktarılması | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.06.2026 | 20.06.2026 | 01.06.2027 | 18.06.2027 | 01.06.2028 | 16.06.2028 | 01.06.2029 | 15.06.2029 | 0 | Öğretmenler, Zümreler, Müdür Yardımcısı
18 | 4 | 2 | 4.2.1 | Farklı Okullardaki Aynı Branşlardan Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği | B | 4 | 01.02.2026 | 28.02.2029 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 01.02.2028 | 29.02.2028 | 01.02.2029 | 28.02.2029 | 0 | Öğretmenler, Zümreler, Müdür Yardımcısı
19 | 4 | 2 | 4.2.2 | Erasmus+ Öğretmen Hareketliliği İşbaşı Gözlem Proje başvurusu | D | 1 | 01.10.2026 | 31.10.2026 |  |  | 01.10.2026 | 31.10.2026 |  |  |  |  | 0 | Öğretmenler, Zümreler, Müdür Yardımcısı
20 | 5 | 1 | 5.1.1 | Veli Kitap Okuma Kulübü (Özel Gereksinimli Bireylerle Empati üzerine) | D | 3 | 01.11.2028 | 30.04.2029 | [6 empty] | 01.11.2028 | 30.04.2029 | 0 | Tema Lideri, Onur Kurulu, Öğrenci Meclisi, Rehberlik Servisi
21 | 5 | 2 | 5.2.1 | 23 Nisan haftasında ilçemizdeki dezavantajlı bir ilkokula ziyaret ve hediye Götürülmesi | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 5000 | Tema Lideri, Onur Kurulu, Öğrenci Meclisi, Rehberlik Servisi
22 | 5 | 2 | 5.2.2 | Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Ziyaret ve Hediye Götürülmesi | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 3000 | Tema Lideri, Onur Kurulu, Öğrenci Meclisi, Rehberlik Servisi
23 | 5 | 3 | 5.3.1 | Okul Risk Analizi Hazırlanması | B | 4 | 01.10.2025 | 31.10.2028 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 01.10.2027 | 31.10.2027 | 01.10.2028 | 31.10.2028 | 0 | Tema Lideri, Onur Kurulu, Öğrenci Meclisi, Rehberlik Servisi
24 | 6 | 1 | 6.1.1 | Öğrenme eksikliklerine yönelik takviye dersler verilmesi | D | 1 | 01.11.2025 | 20.06.2026 | 01.11.2025 | 20.06.2026 | [6 empty] | 0 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
25 | 6 | 2 | 6.2.1 | Müzede Dersim Var Etkinliği | B | 4 | 01.05.2026 | 31.05.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.05.2029 | 31.05.2029 | 0 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
26 | 6 | 2 | 6.2.2 | Cafe'de İngilizce Konuşma Pratiği Dersi | B | 4 | 01.05.2026 | 31.05.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.05.2029 | 31.05.2029 | 0 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
27 | 6 | 2 | 6.2.3 | English Scrabble Turnuvası | B | 4 | 01.01.2026 | 31.01.2029 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | 01.01.2028 | 31.01.2028 | 01.01.2029 | 31.01.2029 | 0 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
28 | 6 | 2 | 6.2.4 | Dış Mekanda Kitap Tahlili | B | 4 | 01.06.2026 | 15.06.2029 | 01.06.2026 | 20.06.2026 | 01.06.2027 | 18.06.2027 | 01.06.2028 | 16.06.2028 | 01.06.2029 | 15.06.2029 | 1000 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
29 | 6 | 2 | 6.2.5 | Almanca: Sprechstunde (Konuşma Saati) Kültür Sanat Mekanlarını Gezerek İngilizce ve Almanca Deneyim Aktarımı | C | 8 | 01.10.2025 | 31.05.2029 | 01.10.2025 | 31.05.2026 | 01.10.2026 | 31.05.2027 | 01.10.2027 | 31.05.2028 | 01.10.2028 | 31.05.2029 | 0 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
30 | 6 | 3 | 6.3.1 | Kulüp Tanıtım Günleri ile Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerine Göre Kulüp Seçmeleri | C | 4 | 01.09.2026 | 31.10.2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | [6 empty] | 0 | Okul Yönetimi, Rehberlik, Tarih Zümresi, İngilizce Zümresi, TDE Zümresi, Almanca Zümresi
31 | 7 | 1 | 7.1.1 | Velilere “Aile İçi İletişim” Konulu Seminer | B | 4 | 01.02.2026 | 28.02.2029 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 01.02.2028 | 29.02.2028 | 01.02.2029 | 28.02.2029 | 0 | Rehberlik Servisi, Girişimcilik Kulübü
32 | 7 | 2 | 7.2.1 | Öğrencilere “Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı” Eğitimi | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 0 | Rehberlik Servisi, Girişimcilik Kulübü
33 | 7 | 3 | 7.3.1 | “İhmal ve İstismar Farkındalığı” Konulu Broşür Hazırlanması (Veli, Öğrenci ve Öğretmen Broşürleri) | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 0 | Rehberlik Servisi, Girişimcilik Kulübü
34 | 7 | 4 | 7.4.1 | Üniversite Tanıtım Gezileri | C | 12 | 01.10.2025 | 31.03.2029 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | 01.10.2027 | 31.03.2028 | 01.10.2028 | 31.03.2029 | 0 | Rehberlik Servisi, Girişimcilik Kulübü
35 | 7 | 4 | 7.4.2 | İAAL Girişimcilik Zirvesi (İstanbul liseler arası) | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 0 | Rehberlik Servisi, Girişimcilik Kulübü
36 | 8 | 1 | 8.1.1 | Akademik Hedef Belirleme Formu Doldurma | B | 4 | 01.02.2026 | 28.02.2029 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 01.02.2028 | 29.02.2028 | 01.02.2029 | 28.02.2029 | 150000 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
37 | 8 | 1 | 8.1.2 | Kendini Değerlendirme Envanteri Uygulaması | B | 4 | 01.10.2025 | 31.10.2028 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 01.10.2027 | 31.10.2027 | 01.10.2028 | 31.10.2028 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
38 | 8 | 1 | 8.1.3 | 9. Sınıflara Mesleki Beceri Envanteri (MEB) Uygulanması | C | 4 | 01.09.2026 | 31.01.2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | [6 empty] | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
39 | 8 | 1 | 8.1.4 | Öğrencilere Mesleki İlgi Envanteri Uygulaması | C | 5 | 01.10.2025 | 31.10.2028 | 01.10.2025 | 28.02.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 01.10.2027 | 31.10.2027 | 01.10.2028 | 31.10.2028 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
40 | 8 | 1 | 8.1.5 | Ders-Meslek İlişkisi Haritası Oluşturulması | B | 4 | 01.03.2026 | 30.11.2028 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 01.11.2027 | 30.11.2027 | 01.11.2028 | 30.11.2028 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
41 | 8 | 2 | 8.2.1 | Sınıf İçi Motivasyon Panosu Hazırlama (Sınıf Öğretmenleri) | C | 7 | 01.09.2026 | 31.01.2029 | 01.10.2025 | 31.01.2026 | 01.10.2026 | 31.01.2027 | 01.10.2027 | 31.01.2028 | 01.10.2028 | 31.01.2029 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
42 | 8 | 3 | 8.3.1 | Veli Bilgilendirme Toplantıları ve Birebir Öğretmen Görüşmeleri | C | 8 | 01.11.2025 | 28.02.2029 | 01.11.2025 | 28.02.2026 | 01.11.2026 | 28.02.2027 | 01.11.2027 | 29.02.2028 | 01.11.2028 | 28.02.2029 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
43 | 8 | 4 | 8.4.1 | Teknoloji Desteğiyle Fizik Dersinin Desteklenmesi | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
44 | 8 | 4 | 8.4.2 | Online Ödev ve Ders Etkinlikleri Takibi | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
45 | 9 | 1 | 9.1.1 | Ben Okuyorum İstanbul Okuyor Projesi | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
46 | 9 | 1 | 9.1.2 | Roman Kahramanları Haftası | B | 4 | 01.12.2025 | 31.12.2028 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 01.12.2027 | 31.12.2027 | 01.12.2028 | 31.12.2028 | 10000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
47 | 9 | 1 | 9.1.3 | Sene Sonu Tiyatro Kulübü Gösterisi | C | 4 | 01.05.2026 | 15.06.2029 | 01.05.2026 | 20.06.2026 | 01.05.2027 | 18.06.2027 | 01.05.2028 | 16.06.2028 | 01.05.2029 | 15.06.2029 | 20000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
48 | 9 | 1 | 9.1.4 | İstanbul Geneli Münazara Kulübü Turnuvası | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 150000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
49 | 9 | 1 | 9.1.5 | Müzik Zümresi kulübünün Sene Sonu Gösterisi | B | 4 | 01.06.2026 | 15.06.2029 | 01.06.2026 | 20.06.2026 | 01.06.2027 | 18.06.2027 | 01.06.2028 | 16.06.2028 | 01.06.2029 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
50 | 9 | 1 | 9.1.6 | Resim Zümresi Kulübünün Sene Sonu Resim Zümresi Sergisi | B | 4 | 01.06.2026 | 15.06.2029 | 01.06.2026 | 20.06.2026 | 01.06.2027 | 18.06.2027 | 01.06.2028 | 16.06.2028 | 01.06.2029 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
51 | 9 | 1 | 9.1.7 | 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili görsel materyaller hazırlanması | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 15000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
52 | 9 | 1 | 9.1.8 | Ulusal düzeyde gerçekleşen fotoğraf, kısa film, vb. yarışmalara öğrenci katılımın sağlanması | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 5000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
53 | 9 | 1 | 9.1.9 | Tirat Sahneleme Yarışması | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
54 | 9 | 1 | 9.1.10 | Şiir Okuma Yarışması | B | 4 | 01.05.2026 | 31.05.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.05.2029 | 31.05.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
55 | 9 | 1 | 9.1.11 | Şiir Dinletisi | B | 4 | 01.05.2026 | 31.05.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.05.2029 | 31.05.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
56 | 9 | 1 | 9.1.12 | Eleştirel Film Okumaları | C | 8 | 01.11.2025 | 31.03.2029 | 01.11.2025 | 31.03.2026 | 01.11.2026 | 31.03.2027 | 01.11.2027 | 31.03.2028 | 01.11.2028 | 31.03.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
57 | 9 | 1 | 9.1.13 | Yazar Buluşmaları | C | 11 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
58 | 9 | 2 | 9.2.1 | TÜBİTAK 4006 Şenliği | B | 4 | 01.05.2026 | 31.05.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.05.2029 | 31.05.2029 | 5000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
59 | 9 | 2 | 9.2.3 | Cogito Sosyal Bilgiler Çalıştayı | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 80000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
60 | 9 | 2 | 9.2.5 | 14 Mart Pi Günü etkinlikleri | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 2000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
61 | 9 | 2 | 9.2.6 | Dijital Okul Biyoloji Zümresi Dergisi | C | 5 | 01.11.2025 | 30.11.2028 | 01.11.2025 | 31.03.2026 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 01.11.2027 | 30.11.2027 | 01.11.2028 | 30.11.2028 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
62 | 9 | 2 | 9.2.8 | TÜBİTAK Bilim Söyleşileri | B | 4 | 01.02.2026 | 28.02.2029 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 01.02.2028 | 29.02.2028 | 01.02.2029 | 28.02.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
63 | 9 | 2 | 9.2.9 | Bilim Olimpiyatları çalışmaları ve başvurusu | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
64 | 9 | 3 | 9.3.1 | Okul içi voleybol turnuvalarının düzenlenmesi | B | 4 | 01.05.2026 | 31.05.2029 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | 01.05.2028 | 31.05.2028 | 01.05.2029 | 31.05.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
65 | 9 | 3 | 9.3.2 | Okul içi basketbol turnuvalarının düzenlenmesi | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
66 | 9 | 3 | 9.3.3 | Okul içi futbol turnuvalarının düzenlenmesi | B | 4 | 01.10.2025 | 31.10.2028 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 01.10.2027 | 31.10.2027 | 01.10.2028 | 31.10.2028 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
67 | 9 | 3 | 9.3.4 | Geleneksel Ayhan Suskun Satranç Kulübü Turnuvasının düzenlenmesi | B | 4 | 01.06.2026 | 15.06.2029 | 01.06.2026 | 20.06.2026 | 01.06.2027 | 18.06.2027 | 01.06.2028 | 16.06.2028 | 01.06.2029 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
68 | 9 | 3 | 9.3.5 | Oryantring Kulübü eğitimlerinin verilmesi ve yarışmalara katılım | C | 7 | 01.09.2026 | 15.06.2029 | 01.10.2025 | 20.06.2026 | 01.10.2026 | 18.06.2027 | 01.10.2027 | 16.06.2028 | 01.10.2028 | 15.06.2029 | 0 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
69 | 9 | 4 | 9.4.1 | Okul saksılarının çiçeklendirilmesi ve bakımı | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 2000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
70 | 9 | 4 | 9.4.2 | Çorbada Tuzun Olsun Sosyal Sorumluluk Projesi | B | 4 | 01.03.2026 | 31.03.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | 01.03.2028 | 31.03.2028 | 01.03.2029 | 31.03.2029 | 5000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
71 | 9 | 4 | 9.4.3 | Çak Bi Pati Projesi ( Sokak hayvanları ve barınak hayvanları için destek etkinliği) | B | 4 | 01.04.2026 | 30.04.2029 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | 01.04.2028 | 30.04.2028 | 01.04.2029 | 30.04.2029 | 5000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
72 | 9 | 4 | 9.4.4 | Ramazan Gıda Bağışı Kampanyası | B | 4 | 01.03.2026 | 28.02.2029 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 01.02.2028 | 29.02.2028 | 01.02.2029 | 28.02.2029 | 50000 | TDE Zümresi, Müzik Zümresi, Resim Zümresi, Matematik Zümresi, Biyoloji Zümresi, Sosyal Bilimler Zümresi, Beden Eğitimi Zümresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulübü, Münazara Kulübü, Satranç Kulübü, Oryantring Kulübü, Değerler Kulübü
73 | 10 | 1 | 10.1.1 | Veli Okuma Kulübü (Sağlıklı Yaşam ve Doğa temalı) | C | 4 | 01.02.2026 | 31.03.2029 | 01.02.2026 | 30.04.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | 01.01.2028 | 31.03.2028 | 01.01.2029 | 31.03.2029 | 0 | Tema Lideri, İngilizce Zümresi, Coğrafya Zümresi
74 | 10 | 2 | 10.2.1 | Dünya Temizlik Günü etkinliklerine öğrenci katılımı | D | 3 | 2025-09-01 | 30.09.2028 | [8 empty] | 0 | Tema Lideri, İngilizce Zümresi, Coğrafya Zümresi
75 | 10 | 3 | 10.3.1 | Doğada Bir Gün | C | 4 | 01.02.2026 | 31.03.2029 | 01.02.2026 | 30.04.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | 01.01.2028 | 31.03.2028 | 01.01.2029 | 31.03.2029 | 0 | Tema Lideri, İngilizce Zümresi, Coğrafya Zümresi
76 | 9 | 2 | 9.2.10 | Liselerde Bilim Uygulamalari Projesi etkinlikleri | C | 8 | 01.10.2025 | 31.05.2029 | 01.10.2025 | 31.05.2026 | 01.10.2026 | 31.05.2027 | 01.10.2027 | 31.05.2028 | 01.10.2028 | 31.05.2029 | 3000 | TDE Zumresi, Muzik Zumresi, Resim Zumresi, Matematik Zumresi, Biyoloji Zumresi, Sosyal Bilimler Zumresi, Beden Egitimi Zumresi, Onur Kurulu,Tiyatro Kulubu, Munazara Kulubu, Satranc Kulubu, Oryantring Kulubu, Degerler Kulubu
77 | 9 | 3 | 9.3.1 | TEKNOFEST'e öğrenci katılımının sağlanması | B | 3 | 01.10.2025 | 31.05.2026 | 01.10.2025 | 31.05.2026 | [6 empty] | 5000 | Fen/Edebiyat Zümreleri, Okul İdaresi, Rehberlik Servisi

## Gantt Chart
Kod | Eylem | Tip | Y1 | [8 empty] | Y2 | [8 empty] | Y3 | [8 empty] | Y4
|  |  | EKİ 2025 | KAS 2025 | ARA 2025 | OCA 2026 | ŞUB 2026 | MAR 2026 | NİS 2026 | MAY 2026 | HAZ 2026 | EKİ 2026 | KAS 2026 | ARA 2026 | OCA 2027 | ŞUB 2027 | MAR 2027 | NİS 2027 | MAY 2027 | HAZ 2027 | EKİ 2027 | KAS 2027 | ARA 2027 | OCA 2028 | ŞUB 2028 | MAR 2028 | NİS 2028 | MAY 2028 | HAZ 2028 | EKİ 2028 | KAS 2028 | ARA 2028 | OCA 2029 | ŞUB 2029 | MAR 2029 | NİS 2029 | MAY 2029 | HAZ 2029
1.1.1 | Yeni gelen velilerle kahvaltılı tanışma toplantısı | C
1.1.2 | Geleneksel Pilav Günü ve Mezun Buluşması’nın düzenlenmesi | B
1.1.3 | Mezun Web Sitesinin Oluşturulması | C
1.2.1 | Geleneksel Okul İftar Programı | B
1.2.2 | Veli Kitap Okuma Kulübü (İnsan Olmak Temalı) | C
2.1.1 | Deney Haftası (Kimya zümresi, Biyoloji zümresi, fizik zümres | B
2.1.2 | Kütüphane kullanım alanının güçlendirilmesi | C
2.1.1 | Veli Akademileri | B
2.1.2 | 9. Sınıf Velileriyle Kahvaltı | C
2.1.1 | Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesine Yönelik Çalı | B
3.1.1 | Erasmus+ proje için uluslararası işbirliği çalışmaları | C
3.1.2 | Kardeş Okul protokolü imzalanması | D
3.1.3 | E-Twinning proje başvurusu ve yürütülmesi | C
3.2.1 | Öğrenci-Öğretmen-İdare Diyalog Günleri | C
3.2.2 | İAAL Okul Gelişim Modeli broşürünün Basımı ve Geri Bildirim | D
4.1.1 | İstanbul Öğretmen Akademileri veya ÖBA'dan Yılda 3 Eğitimin | C
4.1.2 | Her zümrenin dersindeki Örnek Uygulamalarının diğer branş öğ | C
4.2.1 | Farklı Okullardaki Aynı Branşlardan Öğretmenlerle Buluşma Et | B
4.2.2 | Erasmus+ Öğretmen Hareketliliği İşbaşı Gözlem Proje başvurus | D
5.1.1 | Veli Kitap Okuma Kulübü (Özel Gereksinimli Bireylerle Empati | D
5.2.1 | 23 Nisan haftasında ilçemizdeki dezavantajlı bir ilkokula zi | B
5.2.2 | Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Ziyaret ve Hediye Götürülmesi | B
5.3.1 | Okul Risk Analizi Hazırlanması | B
6.1.1 | Öğrenme eksikliklerine yönelik takviye dersler verilmesi | D
6.2.1 | Müzede Dersim Var Etkinliği | B
6.2.2 | Cafe'de İngilizce Konuşma Pratiği Dersi | B
6.2.3 | English Scrabble Turnuvası | B
6.2.4 | Dış Mekanda Kitap Tahlili | B
6.2.5 | Almanca: Sprechstunde (Konuşma Saati) Kültür Sanat Mekanları | C
6.3.1 | Kulüp Tanıtım Günleri ile Öğrencilerin İlgi ve Yeteneklerine | C
7.1.1 | Velilere “Aile İçi İletişim” Konulu Seminer | B
7.2.1 | Öğrencilere “Siber Zorbalık ve Akran Zorbalığı” Eğitimi | B
7.3.1 | “İhmal ve İstismar Farkındalığı” Konulu Broşür Hazırlanması | B
7.4.1 | Üniversite Tanıtım Gezileri | C
7.4.2 | İAAL Girişimcilik Zirvesi (İstanbul liseler arası) | B
8.1.1 | Akademik Hedef Belirleme Formu Doldurma | B
8.1.2 | Kendini Değerlendirme Envanteri Uygulaması | B
8.1.3 | 9. Sınıflara Mesleki Beceri Envanteri (MEB) Uygulanması | C
8.1.4 | Öğrencilere Mesleki İlgi Envanteri Uygulaması | C
8.1.5 | Ders-Meslek İlişkisi Haritası Oluşturulması | B
8.2.1 | Sınıf İçi Motivasyon Panosu Hazırlama (Sınıf Öğretmenleri) | C
8.3.1 | Veli Bilgilendirme Toplantıları ve Birebir Öğretmen Görüşmel | C
8.4.1 | Teknoloji Desteğiyle Fizik Dersinin Desteklenmesi | C
8.4.2 | Online Ödev ve Ders Etkinlikleri Takibi | C
9.1.1 | Ben Okuyorum İstanbul Okuyor Projesi | C
9.1.2 | Roman Kahramanları Haftası | B
9.1.3 | Sene Sonu Tiyatro Gösterisi | C
9.1.4 | İstanbul Geneli Münazara Turnuvası | B
9.1.5 | Müzik kulübünün Sene Sonu Gösterisi | B
9.1.6 | Resim Kulübünün Sene Sonu Resim Sergisi | B
9.1.7 | 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili görsel materyaller hazırlanm | B
9.1.8 | Ulusal düzeyde gerçekleşen fotoğraf, kısa film, vb. yarışmal | C
9.1.9 | Tirat Sahneleme Yarışması | B
9.1.10 | Şiir Okuma Yarışması | B
9.1.11 | Şiir Dinletisi | B
9.1.12 | Eleştirel Film Okumaları | C
9.1.13 | Yazar Buluşmaları | C
9.2.1 | TÜBİTAK 4006 Şenliği | B
9.2.3 | Cogito Sosyal Bilgiler Çalıştayı | B
9.2.5 | 14 Mart Pi Günü etkinlikleri | B
9.2.6 | Dijital Okul Biyoloji Dergisi | C
9.2.8 | TÜBİTAK Bilim Söyleşileri | B
9.2.9 | Bilim Olimpiyatları çalışmaları ve başvurusu | C
9.3.1 | Okul içi voleybol turnuvalarının düzenlenmesi | B
9.3.2 | Okul içi basketbol turnuvalarının düzenlenmesi | B
9.3.3 | Okul içi futbol turnuvalarının düzenlenmesi | B
9.3.4 | Geleneksel Ayhan Suskun Satranç Turnuvasının düzenlenmesi | B
9.3.5 | Oryantring eğitimlerinin verilmesi ve yarışmalara katılım | C
9.4.1 | Okul saksılarının çiçeklendirilmesi ve bakımı | B
9.4.2 | Çorbada Tuzun Olsun Sosyal Sorumluluk Projesi | B
9.4.3 | Çak Bi Pati Projesi ( Sokak hayvanları ve barınak hayvanları | B
9.4.4 | Ramazan Gıda Bağışı Kampanyası | B
10.1.1 | Veli Okuma Kulübü (Sağlıklı Yaşam ve Doğa temalı) | C
10.2.1 | Dünya Temizlik Günü etkinliklerine öğrenci katılımı | D
10.3.1 | Doğada Bir Gün | C

## Özet
MEB PROİZ OTOMASYON RAPORU v7.2
Genel Bilgiler
Toplam Tema | 10
Toplam SH | 31
Toplam Eylem | 75
Beklenen Eylem | 79
Toplam Bütçe | 656,000 TL
Zaman Aralığı | Ekim 2025 – Haziran 2029
Toplam Ay | 45
Tema Bazlı Özet
Tema No | Tema Adı | Eylem Sayısı | Bütçe (TL) | Sorumlu
1 | OKUL İKLİMİ | 5 | 135,000 | Okul Yönetimi, Tema Lideri, Mezunlar Vakfı/Derneği, Okul Aile Birliği
2 | ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMI | 5 | 5,000 | Fen/Edebiyat Zümreleri, Okul İdaresi, Rehberlik Servisi
3 | ETKİLİ YÖNETİM | 5 | 3,000 | Okul İdaresi, Yabancı Dil Zümresi, Öğrenci Meclisi
4 | MESLEKİ GELİŞİM | 4 | 0 | Öğretmenler, Zümreler, Müdür Yardımcısı
5 | KAPSAYICILIK | 4 | 8,000 | Tema Lideri, Onur Kurulu, Öğrenci Meclisi, Rehberlik Servisi
6 | BİREYSELLEŞTİRLMİŞ ÖĞRENME DESTEĞİ | 7 | 1,000 | Okul İdaresi, Rehberlik, Tarih/İngilizce/Edebiyat/Almanca Zümreleri
7 | REHBERLİK ve YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ | 5 | 150,000 | Rehberlik Servisi, Girişimcilik Kulübü
8 | AKADEMİK BAŞARI | 9 | 0 | Tema Lideri, Rehberlik, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Fizik Zümresi
9 | SOSYAL, KÜLTÜREL, BİLİMSEL ve SPORTİF ETKİNLİKLER | 28 | 354,000 | TDE, Müzik, Resim, Matematik, Biyoloji, Sosyal Bilimler, Beden Eğitimi Zümreleri; Onur Kurulu; Tiyatro, Münazara, Satranç, Oryantring, Değerler Kulüpleri
10 | SAĞLIKLI YAŞAM | 3 | 0 | Tema Lideri, İngilizce/Coğrafya Zümreleri
Faaliyet Tipi Dağılımı
Tip | Açıklama | Sayı
A | Sürekli (Ekim-Haziran her yıl) | 0
B | Yıllık tek ay | 40
C | Yıllık çok ay | 29
D | Tek seferlik | 6